Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone “RutiMed”

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del Proyecto APT RutiMed, el equipo ha avanzado en la planificación, análisis, documentación, desarrollo y aseguramiento de calidad de la solución, utilizando la metodología Scrum y Jira como herramienta para la gestión del Product Backlog, Sprints, historias de usuario, criterios de aceptación, prioridades, dependencias, Story Points, subtareas y responsables. A la fecha, el Sprint 1 se encuentra completamente finalizado, incluyendo el desarrollo y la ejecución de QA. Este sprint estuvo enfocado principalmente en el módulo de Usuarios y Autenticación, contemplando funcionalidades como registro de usuario, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña, modificación de perfil y cambio de contraseña. Estas funcionalidades fueron validadas mediante pruebas funcionales y de seguridad, registrando resultados, observaciones y evidencias en el Plan de Pruebas. El Sprint 2 se encuentra desarrollado en cuanto a sus funcionalidades, orientadas principalmente a la Gestión de Pacientes y Cuidadores. Entre ellas se consideran el registro de Pacientes, autorización para el tratamiento de datos, gestión del acceso del Paciente, registro y asociación de Cuidadores, consulta y modificación del perfil del Paciente y gestión de antecedentes relevantes. Los casos de prueba correspondientes ya se encuentran definidos en la matriz de QA, quedando pendiente su ejecución y el registro de las evidencias. Paralelamente, se ha avanzado en la documentación técnica del proyecto, incluyendo diagramas de arquitectura y modelamiento de datos, Plan de Pruebas, evidencias de QA, historias de usuario y requisitos no funcionales. Asimismo, se han planificado los siguientes Sprints del proyecto, manteniendo la trazabilidad entre las historias de usuario, las actividades de desarrollo y las pruebas definidas. Estos avances han permitido cumplir progresivamente los objetivos específicos asociados al análisis, diseño y construcción de RutiMed, estableciendo una base funcional para la gestión del cuidado domiciliario y un proceso de aseguramiento de calidad que permite verificar el cumplimiento de las historias definidas. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado ajustes a los objetivos definidos inicialmente para el Proyecto APT RutiMed. Estos se mantienen vigentes y continúan orientando el desarrollo de la solución de acuerdo con la planificación establecida. |
| Metodología | La metodología Scrum definida inicialmente se mantiene como marco de trabajo del Proyecto APT RutiMed. Sin embargo, durante el desarrollo se realizó un ajuste en la herramienta utilizada para la gestión y seguimiento del proyecto. Inicialmente se empleó Notion para organizar las historias de usuario y actividades, pero posteriormente se migró la planificación y trazabilidad a Jira, con el fin de gestionar de forma más estructurada el Product Backlog, los Sprints, historias de usuario, subtareas, prioridades, responsables, dependencias, Story Points y estados de avance. Este cambio permitió mejorar el seguimiento del trabajo del equipo sin modificar la metodología Scrum establecida. |
| Evidencias de avance | Como evidencias de avance del Proyecto APT RutiMed se presentan, por una parte, los registros de planificación y seguimiento realizados en Jira, donde se encuentra estructurado el Product Backlog, los Sprints, historias de usuario, criterios de aceptación, prioridades, dependencias, Story Points, subtareas, responsables y requisitos no funcionales. Por otra parte, en el repositorio de GitHub del proyecto se mantiene una carpeta denominada Documentación, en la cual se encuentran centralizados los principales documentos y evidencias generados durante el desarrollo de RutiMed. Entre ellos se incluyen los diagramas de arquitectura y modelamiento de datos, además de los diagramas UML y BPMN, el Plan de Pruebas, las evidencias de QA y otros antecedentes técnicos y de seguimiento del proyecto. En el ámbito de calidad, el Sprint 1 cuenta con sus pruebas ejecutadas y evidenciadas, mientras que para el Sprint 2 los casos de prueba ya se encuentran definidos en la matriz de QA, quedando pendiente su ejecución y el registro de las evidencias correspondientes. Estas evidencias permiten demostrar el avance del proyecto desde la planificación, el desarrollo técnico, el modelamiento, la documentación y el aseguramiento de calidad, manteniendo trazabilidad entre las historias, las actividades realizadas y los resultados obtenidos. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades |  | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |  | Estado de avance |  | Ajustes |  |
| Gestión de proyectos informáticos. |  | Planificar y realizar el seguimiento del producto mediante Scrum, organizando el Product Backlog, Sprints, historias de usuario, prioridades, dependencias, Story Points, subtareas y responsables. | Jira, GitHub, reuniones de equipo. | Transversal durante el desarrollo | Cristina González, Nicolás Herrera y Willioxer Paz |  | La planificación permite organizar el trabajo por Sprint y mantener trazabilidad sobre el avance del producto. |  | En curso |  | Se reemplazó Notion por Jira para mejorar la gestión del Product Backlog, la trazabilidad y el seguimiento de los Sprints. |  |  |
| Gestión de proyectos informáticos / Desarrollo de software |  | Desarrollar el incremento correspondiente al Sprint 1: Usuarios y Autenticación. | Jira, GitHub, herramientas de desarrollo y base de datos. | 2 semanas | Nicolás Herrera y Willioxer Paz |  | Se desarrollaron las funcionalidades de registro de usuario, inicio y cierre de sesión, recuperación de contraseña, modificación de perfil y cambio de contraseña. |  | Completado |  | Se precisaron Historias, criterios de aceptación y reglas de validación durante el desarrollo. |  |  |
| Calidad y pruebas de software |  | Diseñar, ejecutar y documentar las pruebas funcionales y de seguridad correspondientes al Sprint 1. | Plan de Pruebas, matriz QA, Jira, GitHub y evidencias mediante capturas. | 1 semana | Cristina González |  | Se ejecutaron los casos de prueba, registrando resultados, observaciones y evidencias. |  | Completado |  | Se ajustaron algunos casos de prueba para representar con mayor precisión el comportamiento real de la aplicación. |  |  |
| Gestión de proyectos informáticos / Desarrollo de software |  | Desarrollar el incremento correspondiente al Sprint 2: Gestión de Pacientes y Cuidadores. | Jira, GitHub, herramientas de desarrollo y base de datos. | 2 semanas | Nicolás Herrera y Willioxer Paz |  | Se desarrollaron las funcionalidades planificadas para la gestión de Pacientes y Cuidadores. |  | Completado |  | Durante el Sprint se precisaron dependencias, criterios de aceptación, reglas de negocio e historias de usuario. |  |  |
| Calidad y pruebas de software |  | Diseñar y ejecutar los casos de prueba correspondientes al Sprint 2 y registrar las evidencias asociadas. | Plan de Pruebas, matriz QA, Jira, GitHub y capturas de evidencia. | 1 semana | Cristina González |  | Los casos de prueba están definidos en la matriz de QA. Queda pendiente su ejecución y el registro de evidencias. |  | En curso |  | Los casos fueron ajustados según las funcionalidades y reglas finalmente definidas en el Product Backlog. |  |  |
| Gestión de proyectos informáticos / Desarrollo de software |  | Desarrollar el incremento correspondiente al Sprint 3 según las historias priorizadas en el Product Backlog. | Jira, GitHub, herramientas de desarrollo y base de datos. | 2 semanas | Nicolás Herrera y Willioxer Paz |  | Las historias, prioridades, dependencias y subtareas se encuentran planificadas en Jira. |  | No iniciado |  | La planificación fue estructurada previamente para facilitar el inicio y seguimiento del Sprint. |  |  |
| Calidad y pruebas de software |  | Diseñar, ejecutar y documentar las pruebas correspondientes al Sprint 3. | Plan de Pruebas, matriz QA, Jira y GitHub. | 1 semana | Cristina González |  | La ejecución de QA se realizará sobre las funcionalidades disponibles del incremento del Sprint. |  | No iniciado |  | Se incorporarán las verificaciones de requisitos no funcionales correspondientes al Sprint. |  |  |
| Gestión de proyectos informáticos / Desarrollo de software |  | Desarrollar el incremento correspondiente al Sprint 4 según las historias priorizadas en el Product Backlog. | Jira, GitHub, herramientas de desarrollo y base de datos. | 2 semanas | Nicolás Herrera y Willioxer Paz |  | El Sprint se encuentra planificado dentro del Product Backlog. |  | No iniciado |  | Se revisarán previamente las dependencias y criterios de aceptación necesarios para iniciar el desarrollo. |  |  |
| Calidad y pruebas de software |  | Diseñar, ejecutar y documentar las pruebas correspondientes al Sprint 4. | Plan de Pruebas, matriz QA, Jira y GitHub. | 1 semana | Cristina González |  | QA se realizará sobre las funcionalidades desarrolladas y los requisitos no funcionales asociados. |  | No iniciado |  | Los casos serán ajustados de acuerdo con el comportamiento real del incremento desarrollado. |  |  |
| Gestión de proyectos informáticos / Desarrollo de software |  | Desarrollar el incremento correspondiente al Sprint 5 y completar las funcionalidades finales planificadas para RutiMed. | Jira, GitHub, herramientas de desarrollo y base de datos. | 2 semanas | Nicolás Herrera y Willioxer Paz |  | Corresponde al último Sprint planificado para completar el producto. |  | No iniciado |  | Antes de iniciar se revisará el estado de los incrementos anteriores y las dependencias pendientes. |  |  |
| Calidad y pruebas de software |  | Ejecutar QA del Sprint 5 y realizar la validación final de las funcionalidades desarrolladas. | Plan de Pruebas, matriz QA, Jira, GitHub y evidencias. | 1 semana | Cristina González |  | Permitirá verificar el incremento final y registrar las evidencias de cierre de QA. |  | No iniciado |  | Se considerarán pruebas funcionales y no funcionales de acuerdo con los requisitos implementados. |  |  |
| Modelamiento de datos |  | Elaborar y mantener actualizado el modelamiento de datos de RutiMed, incluyendo los modelos lógico, físico y relacional. | Herramientas de modelamiento, base de datos y GitHub. | Transversal durante el desarrollo | Nicolás Herrera y equipo |  | Los modelos permiten representar las entidades, relaciones y estructura de datos utilizadas por el sistema. |  | En curso |  | Los modelos se actualizan cuando los requisitos generan cambios en la estructura de información. |  |  |
| Gestión y documentación del producto |  | Elaborar y mantener actualizada la documentación técnica de RutiMed, incluyendo arquitectura, diagramas UML y BPMN, Historias y RNF y documentación asociada al desarrollo | GitHub, Jira, herramientas de diagramación y documentación. | Transversal durante el desarrollo | Cristina González y equipo |  | La documentación se centraliza en la carpeta Documentación del repositorio GitHub. |  | En curso |  | La documentación se complementa progresivamente según el avance de los Sprints y las necesidades del producto. |  |  |
| Calidad y pruebas de software |  | Definir y mantener los requisitos no funcionales relacionados con seguridad, acceso, protección de datos, trazabilidad, integridad, usabilidad, rendimiento, manejo de errores, respaldo, mantenibilidad y compatibilidad. | Jira, Plan de Pruebas y GitHub. | Transversal durante el desarrollo | Cristina González y equipo |  | Los RNF fueron incorporados al Product Backlog y distribuidos según los Sprints en los que corresponde su implementación o validación. |  | En curso |  | Se incorporaron como elementos independientes en Jira para mejorar su trazabilidad y posterior verificación. |  |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los principales factores que han facilitado el desarrollo de RutiMed se encuentra la organización del trabajo mediante Scrum, lo que ha permitido dividir el producto en Sprints, priorizar historias de usuario y distribuir responsabilidades entre los integrantes del equipo. El uso de Jira ha favorecido el seguimiento del Product Backlog, las dependencias, subtareas, prioridades y estados de avance, mientras que GitHub ha permitido mantener centralizado el código fuente y la documentación del proyecto. Otro facilitador ha sido la definición progresiva de criterios de aceptación, reglas de negocio y casos de prueba, ya que esto ha permitido revisar con mayor precisión las funcionalidades desarrolladas y mantener trazabilidad entre los requisitos y QA. Dentro de las principales dificultades se han presentado ajustes en algunas historias de usuario a medida que las funcionalidades fueron desarrolladas y probadas. En ciertos casos, el comportamiento real de la aplicación permitió detectar diferencias respecto de lo definido inicialmente, por lo que fue necesario precisar criterios de aceptación, reglas de validación y casos de prueba. También se identificó la necesidad de mejorar la organización y trazabilidad del backlog, motivo por el cual se migró la gestión desde Notion hacia Jira. Este cambio permitió estructurar de mejor forma los Sprints y el seguimiento de cada requerimiento. Para abordar estas dificultades, el equipo ha realizado revisiones periódicas de las historias y del avance de cada Sprint, ajustando historias de usuario, subtareas, dependencias y pruebas cuando ha sido necesario. De esta forma, los cambios se han incorporado de manera controlada sin modificar el objetivo general del producto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo de RutiMed no se han eliminado actividades esenciales del plan de trabajo. Sin embargo, sí se han realizado ajustes en la forma de organizar y gestionar algunas tareas. El principal ajuste fue la migración desde Notion hacia Jira para la gestión del Product Backlog y de los Sprints. Este cambio permitió mejorar la trazabilidad de historias de usuario, criterios de aceptación, dependencias, Story Points, subtareas, responsables y estados de avance. También se realizaron ajustes en algunas historias de usuario y casos de prueba a medida que se fue contrastando la planificación con el comportamiento real de la aplicación. Esto permitió precisar reglas de negocio, validaciones, criterios de aceptación y escenarios de QA sin modificar el propósito principal de las funcionalidades. Además, se incorporaron de manera más estructurada los requisitos no funcionales dentro del backlog, distribuyéndolos según los Sprints en los que corresponde su implementación o validación. Estos ajustes fueron realizados para mantener la coherencia entre la planificación, el desarrollo, la documentación y las pruebas, sin modificar los objetivos generales del Proyecto APT.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: A la fecha, la principal actividad pendiente corresponde a la ejecución de QA del Sprint 2. Los casos de prueba ya se encuentran definidos en la matriz de QA, por lo que resta realizar su ejecución, registrar los resultados obtenidos y adjuntar las evidencias correspondientes. Los Sprint 3, 4 y 5 aún no han sido iniciados en cuanto a desarrollo, ya que forman parte de las siguientes etapas planificadas del producto. Sus historias de usuario, prioridades y dependencias ya se encuentran organizadas en el Product Backlog de Jira, por lo que no se consideran actividades retrasadas, sino actividades planificadas para ejecutarse en los periodos correspondientes. Para evitar que las actividades pendientes afecten el avance del producto, se mantendrá el seguimiento de cada Sprint mediante Jira, se revisarán previamente las dependencias y criterios de aceptación y se continuará con la preparación anticipada de la documentación y los casos de prueba necesarios para QA. En el caso del Sprint 2, la estrategia será completar la ejecución de las pruebas pendientes y registrar sus evidencias antes de cerrar definitivamente la etapa de validación de dicho incremento.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.